INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE FLORENCIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEL PFC.  AÑO 2010 - 2011

AREA DE GESTION DIRECTIVA

AREA DE GESTION ACADEMICA

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AREA DE GESTION DE LA COMUNIDAD

PADRE JORGE HERNAN ALZATE ALZATE

RECTOR

AÑO 2011

| ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA |
| --- |
| OBJETIVOS: Fortalecer los procesos de articulación entre la práctica pedagógica y la investigación, a partir de trabajo de colectivos docentes del PFC, maestros consejeros y egresados, orientados a transformar las prácticas de aula para mejoras el desarrollo de competencias en los estudiantes del PFC y los maestros en ejercicio. |
| METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TIEMPO |
|  |  |  |  | F. IN | F. TER |
| Al finalizar 2010 se tiene reformulado y socializado el plan de fortalecimiento de la PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA. | Plan de PPI formulado, adoptado y socializado. % de docentes asesores, estudiantes y consejeros que conocen el nuevo plan de PPI. | Jornada de trabajo para evaluación de la PPI. | Rector y Maestros del programa | 19/10/2010 | 16/11/2010 |
|  |  | Sesiones del consejo académico para formular plan de fortalecimiento de la PPI. | . Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Adopción y socialización del plan de fortalecimiento de la PPI., por parte del consejo directivo. | Rector | 16/11/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Jornadas de socialización del plan con maestros asesores, maestros consejeros y estudiantes del PFC. | Coordinación académica | 17/01/2011 | 07/11/2011 |
| Al finalizar el primer semestre de 2011 se han hecho ajustes al nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes del programa de formación complementaria, fortaleciendo su carácter formativo e investigativo. | % de maestros y estudiantes del PFC que comprenden el nuevo sistema de evaluación, adoptado por la ENSF. | Jornada de trabajo para la evaluación del SIEE, en el PFC. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Jornadas de trabajo con docentes y estudiantes del PFC para hacer ajustes al SIEE. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Socialización de la propuesta de ajustes al nuevo SIEE, ante el consejo académico | Coordinación académica | 17/01/2011 | 07/03/2011 |
|  |  | Sesiones del consejo académico para debatir la propuesta de ajustes al nuevo SIEE | Rector | 17/01/2011 | 07/03/2011 |
|  |  | Adopción y socialización de ajustes al nuevo SIEE, por parte del consejo directivo. | Rector | 07/03/2011 | 29/04/2011 |
| Al finalizar el año 2011 se cuenta con la evaluación y rediseño del 100% los planes de estudio del PFC de acuerdo con enfoque de competencias y créditos académicos, con la participación de maestros, estudiantes y egresados del PFC, y consejeros de PPI. | Nº de docentes, estudiantes y egresados que participan en mesas de trabajo. Número de planes de estudio rediseñados. Coherencia entre los planes y el enfoque por competencias. | Revisión y selección bibliográfica | Docentes del PFC | 19/10/2010 | 26/11/2010 |
|  |  | Jornadas de trabajo con docentes Del PFC | Coordinación del PFC | 19/10/2010 | 18/10/2011 |
|  |  | Elaboración de informes para el consejo académico. | Equipo docente por núcleo | 18/08/2011 | 25/10/2011 |
|  |  | Jornadas de socialización con el consejo académico y representantes de la comunidad | Rector | 25/10/2011 | 25/11/2011 |
|  |  | Adopción de los ajustes por parte del consejo directivo. | Rector | 25/11/2011 | 06/12/2011 |
|  |  | Publicación de planes ajustados | Rector | 06/12/2011 | 16/12/2011 |
|  |  | Implementación del nuevo plan de estudios con la cohorte de 2012. | Docentes de cada curso/semestre | 16/01/2012 | 25/11/2012 |
|  |  | Sistematización del proceso | Coordinación académica | 18/08/2011 | 25/04/2011 |
| Al finalizar el año 2011, se contará con un proyecto por núcleo académico/semestre que articule los proyectos transversales con cada curso del respectivo núcleo, diseñados con la participación de colectivos académicos de cada núcleo del PFC. | Número de proyectos por curso/semestre. Número de docentes que participan. Articulación entre proyectos transversales y cursos. | Reuniones de docentes por núcleos/semestre. | Coordinador(a) de núcleo | 17/01/2011 | 07/12/2011 |
|  |  | Jornada pedagógica por núcleos. | Coordinación del PFC | 17/06/2011 | 07/11/2011 |
|  |  | Socialización de los proyectos y adopción por parte del consejo académico. | Rector | 18/10/2011 | 07/12/2011 |
|  |  | Implementación de proyectos en aula. | Cada docente de curso/semestre. | 16/01/2012 | 17/06/2012 |
| Al finalizar 2011, el 100% de los maestros del PFC estarán formados en el nivel básico de uso de TIC y harán uso de ellas en el proceso de enseñanza para mejorar la dinámica en aula y el trabajo autónomo de los estudiantes. | % de maestros formados en nivel básico de TIC. % de maestros usando TIC en el aula. % de estudiantes del PFC que mejoraron la motivación y su aprendizaje con el uso de TIC. | Diagnóstico de necesidades de formación en TIC | Equipo coordinador de TIC | 17/01/2011 | 17/06/2011 |
|  |  | Talleres de formación para docentes. | Yadira Romero Flavio Ochoa Heddy Fredy Chávarro | 12/06/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Incorporación del uso de TIC en el trabajo de aula por parten de nuevos maestros formados en este campo. | Docentes de área | 12/07/2011 | 07/12/2011 |
|  |  | Sistematización de experiencias con uso de TIC. | Docentes de área | 12/06/2011 | 07/12/2011 |
|  |  | Jornadas para socialización de productos de maestros y estudiantes haciendo uso de TIC. | Equipo coordinador de TIC | 12/09/2011 | 25/11/2011 |
| Al finalizar el año de 2011 se tendrá actualizada la base de datos de los egresados del PFC de las diferentes promociones a partir del año 2000 y se logrará la participación de un 20% de ellos, en actividades de tipo académico, pedagógico, investigativo y cultural, que sirva de insumo para fortalecer su participación en la vida institucional y evaluar pertinencia de los procesos formativos. | Base de datos actualizada. Número de empleadores que dan referencia de desempeño laboral. Numero de universidades e institutos que facilitan información de desempeño académico. | Diseñar formatos para registro de egresados. | Coordinadores | 17/01/2011 | 31/05/2011 |
|  |  | Generar una base de datos electrónica de fácil manejo. | Ingeniero de sistemas | 31/05/2011 | 02/12/2011 |
|  |  | Realizar encuestas a empleadores de egresados. | Equipo del PFC | 30/09/2011 | 25/11/2011 |
|  |  | Hacer convenios con universidades para tener acceso a información académica. | Rector | 30/09/2011 | 25/11/2011 |
|  |  | Dinamizar la asociación de egresados | Rector | 31/05/2011 | 30/11/2011 |
|  |  | Estructurar el plan de encuentros con egresados. | Rector | 31/05/2011 | 30/11/2011 |
|  | % de egresados de PFC participando en eventos académicos y culturales convocados por la ENSF. | Evaluar y reformular el plan de seguimiento a egresados. | Rector y Coordinación académica. | 17/01/2011 | 31/05/2011 |
|  |  | Hacer las convocatorias a egresados(al menos una por semestre). | Coordinación del PFC. | 30/04/2011 | 25/11/2011 |
|  |  | Desarrollar y evaluar los encuentros programados. | Coordinación del PFC. | 30/04/2011 | 25/11/2011 |
|  |  | Sistematizar la información relacionada con egresados | Maria Ofelia Vélez | 30/04/2011 | 25/11/2011 |

| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. GESTIÓN ACADÉMICA. AÑO 2011 |
| --- |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada. ESP: en espera. CAN: cancelada. FIN: finalizada. EEJ: en ejecución. %EJ: porcentaje de ejecución |
| METAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PLAZO/FECHAS | ESTADO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|  |  |  | INICIÓ | FINAL | NI | ESP | CAN | FIN | EEJ | %EJ |  |
| Al finalizar 2010 se tiene reformulado y socializado el plan de fortalecimiento de la PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA. | Jornada de trabajo para evaluación de la PPI. | Rector y Maestros del programa | 19/10/2010 | 16/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sesiones del consejo académico para formular plan de fortalecimiento de la PPI. | . Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Adopción y socialización del plan de fortalecimiento de la PPI., por parte del consejo directivo. | Rector | 16/11/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Jornadas de socialización del plan con maestros asesores, maestros consejeros y estudiantes del PFC. | Coordinación académica | 17/01/2011 | 07/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
| Al finalizar el primer semestre de 2011 se han hecho ajustes al nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes del programa de formación complementaria, fortaleciendo su carácter formativo e investigativo. | Jornada de trabajo para la evaluación del SIEE, en el PFC. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Jornadas de trabajo con docentes y estudiantes del PFC para hacer ajustes al SIEE. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Socialización de la propuesta de ajustes al nuevo SIEE, ante el consejo académico | Coordinación académica | 17/01/2011 | 07/03/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sesiones del consejo académico para debatir la propuesta de ajustes al nuevo SIEE | Rector | 17/01/2011 | 07/03/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Adopción y socialización de ajustes al nuevo SIEE, por parte del consejo directivo. | Rector | 07/03/2011 | 29/04/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
| Al finalizar el año 2011 se cuenta con la evaluación y rediseño del 100% los planes de estudio del PFC de acuerdo con enfoque de competencias y créditos académicos, con la participación de maestros, estudiantes y egresados del PFC, y consejeros de PPI. | Revisión y selección bibliográfica | Docentes del PFC | 19/10/2010 | 26/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Jornadas de trabajo con docentes Del PFC | Coordinación del PFC | 19/10/2010 | 18/10/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Elaboración de informes para el consejo académico. | Equipo docente por núcleo | 18/08/2011 | 25/10/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Jornadas de socialización con el consejo académico y representantes de la comunidad | Rector | 25/10/2011 | 25/11/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Adopción de los ajustes por parte del consejo directivo. | Rector | 25/11/2011 | 06/12/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Publicación de planes ajustados | Rector | 06/12/2011 | 16/12/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Implementación del nuevo plan de estudios con la cohorte de 2012. | Docentes de cada curso/semestre | 16/01/2012 | 25/11/2012 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Sistematización del proceso | Coordinación académica | 18/08/2011 | 25/04/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |
| Al finalizar el año 2011, se contará con un proyecto por núcleo académico/semestre que articule los proyectos transversales con cada curso del respectivo núcleo, diseñados con la participación de colectivos académicos de cada núcleo del PFC. | Reuniones de docentes por núcleos/semestre. | Coordinador(a) de núcleo | 17/01/2011 | 07/12/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Jornada pedagógica por núcleos. | Coordinación del PFC | 17/06/2011 | 07/11/2011 | X |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Socialización de los proyectos y adopción por parte del consejo académico. | Rector | 18/10/2011 | 07/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Implementación de proyectos en aula. | Cada docente de curso/semestre. | 16/01/2012 | 17/06/2012 |  | X |  |  |  | 0 |  |
| Al finalizar 2011, el 100% de los maestros del PFC estarán formados en el nivel básico de uso de TIC y harán uso de ellas en el proceso de enseñanza para mejorar la dinámica en aula y el trabajo autónomo de los estudiantes. | Diagnóstico de necesidades de formación en TIC | Equipo coordinador de TIC | 17/01/2011 | 17/06/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Talleres de formación para docentes. | Yadira Romero Flavio Ochoa Heddy Fredy Chávarro | 12/06/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |
|  | Incorporación del uso de TIC en el trabajo de aula por parten de nuevos maestros formados en este campo. | Docentes de área | 12/07/2011 | 07/12/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |
|  | Sistematización de experiencias con uso de TIC. | Docentes de área | 12/06/2011 | 07/12/2011 |  |  |  |  | X | 40 |  |
|  | Jornadas para socialización de productos de maestros y estudiantes haciendo uso de TIC. | Equipo coordinador de TIC | 12/09/2011 | 25/11/2011 |  |  |  |  | X | 40 |  |
| Al finalizar el año de 2011 se tendrá actualizada la base de datos de los egresados del PFC de las diferentes promociones a partir del año 2000 y se logrará la participación de un 20% de ellos, en actividades de tipo académico, pedagógico, investigativo y cultural, que sirva de insumo para fortalecer su participación en la vida institucional y evaluar pertinencia de los procesos formativos. | Diseñar formatos para registro de egresados. | Coordinadores | 17/01/2011 | 31/05/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Generar una base de datos electrónica de fácil manejo. | Ingeniero de sistemas | 31/05/2011 | 02/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Realizar encuestas a empleadores de egresados. | Equipo del PFC | 30/09/2011 | 25/11/2011 |  |  |  |  | X | 30 |  |
|  | Hacer convenios con universidades para tener acceso a información académica. | Rector | 30/09/2011 | 25/11/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Dinamizar la asociación de egresados | Rector | 31/05/2011 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Estructurar el plan de encuentros con egresados. | Rector | 31/05/2011 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Evaluar y reformular el plan de seguimiento a egresados. | Rector y Coordinación académica. | 17/01/2011 | 31/05/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Hacer las convocatorias a egresados(al menos una por semestre). | Coordinación del PFC. | 30/04/2011 | 25/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Desarrollar y evaluar los encuentros programados. | Coordinación del PFC. | 30/04/2011 | 25/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sistematizar la información relacionada con egresados | Maria Ofelia Vélez | 30/04/2011 | 25/11/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |

| AREA DE GESTIÓN COMUNITARIA |
| --- |
| OBJETIVO: Fortalecer en la I.E Normal Superior los planes de proyección social, articulación con el sector productivo, y prevención y atención de emergencias y desastres en instituciones educativas, con la participación de estudiantes del PFC como parte de la PPI. |
| METAS | INDICADORES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | TIEMPO |
|  |  |  |  | F. IN | F. TER |
| A primer semestre de 2012 se ha logrado la evaluación, ajuste e implementación del proyecto de gestión del riesgo con participación del 100% de los estudiantes del PFC. | Análisis y ajustes pertinentes del 100% al documento del plan escolar de gestión del riesgo. | Lectura del documento en pequeños grupos donde participen los diferentes estamentos de la institución (docentes, estudiantes, padres de familia, egresados, representantes del sector productivo, administrativos) | Equipo de la Gestión Comunitaria y maestros de ciencias naturales | 11/07/2011 | 26/08/2011 |
|  |  | Socialización y ajustes al documento en plenaria | Comité coordinador | 09/09/2011 | 07/11/2011 |
|  |  | Plenaria para la aprobación y adopción del documento final | Equipo de la Gestión Comunitaria | 4/11/2011 | 2/12/2011 |
|  | % de estudiantes del PFC participando en procesos pedagógicos sobre el plan escolar de gestión del riesgo. | Divulgar el proyecto a través de: la página Web de la Institución, emisora estudiantil, carteleras y boletines informativos. | Comité coordinador | 4/11/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Conversatorios y talleres liderados por estudiantes del Programa de Formación Complementaria, dirigidos a: estudiantes de la media, egresados, administrativos y administradores del restaurante escolar y cafetería, operarios, servicios generales, representantes del sector productivo. | Coordinación del PFC | 4/11/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Desarrollar simulaciones de evacuación | Comité coordinador | 4/11/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Incorporación de estrategias de gestión del riesgo en sesiones de PPI | Coordinación del PFC | 4/11/2011 | 09/12/2011 |
|  | % de integrantes de la comunidad educativa informada sobre el plan escolar de gestión del riesgo. | Divulgar el proyecto a través de: la página Web de la Institución, emisora estudiantil, carteleras y boletines informativos, conversatorios con los estudiantes de preescolar, básica primaria y básica secundaria y padres de familia. | Titulares de curso y estudiantes del Programa de Formación Complementaria | 4/11/2011 | 09/12/2011 |
| A marzo de de 2011 la Escuela Normal ha evaluado y revisado los convenios existentes de cooperación con las universidades e instituciones educativas para el fortalecimiento del Programa de Formación Complementaria. | Porcentaje de convenios con universidades e instituciones educativas evaluados y revisados. % de convenios debidamente consolidados. | Revisión y evaluación de los convenios existentes, y ajustes a los mismos. | Rector y Representantes Legales de Universidades e Instituciones educativas en Convenio | 19 /10/2010 | 2/12/2011 |
|  |  | Reuniones con representantes de instituciones para definir una agenda de seguimiento y consolidación de los Convenios existentes. | Rector y Representantes Legales de Universidades e Instituciones educativas en Convenio | 19 /10/2010 | 2/12/2011 |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 los estudiantes del Programa de Formación Complementaria han desarrollado por lo menos un proyecto de intervención social con las comunidades educativas del entorno. | Plan formulado y adoptado Porcentaje de estudiantes del Programa de Formación Complementaria comprometidos en proyectos sociales con las comunidades educativas del entorno. Número de proyectos ejecutados | Contextualizar la realidad social de las comunidades educativas del entorno. | Estudiantes y maestros asesores. | 16/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Diseñar el plan estratégico de compromiso social en los estudiantes del Programa con las comunidades educativas del entorno | Coordinación del PFC | 16/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Implementación de proyectos de intervención social por parte de los estudiantes en las comunidades educativas del entorno. Evaluación de las acciones de intervención con comunidades del entorno. | Estudiantes y maestros asesores. | 16/01/2011 | 09/12/2011 |

| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. GESTIÓN COMUNITARIA. AÑO 2011 |
| --- |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada. ESP: en espera. CAN: cancelada. FIN: finalizada. EEJ: en ejecución. %EJ: porcentaje de ejecución |
| METAS | ACTIVIDADES | PLAZO/FECHAS | ESTADO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|  |  | INICIÓ | FINAL | NI | ESP | CAN | FIN | EEJ | %EJ |  |
| A primer semestre de 2012 se ha logrado la evaluación, ajuste e implementación del proyecto de gestión del riesgo con participación del 100% de los estudiantes del PFC. | Lectura del documento en pequeños grupos donde participen los diferentes estamentos de la institución (docentes, estudiantes, padres de familia, egresados, representantes del sector productivo, administrativos) | 11/07/2011 | 26/08/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Socialización y ajustes al documento en plenaria | 09/09/2011 | 07/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Plenaria para la aprobación y adopción del documento final | 4/11/2011 | 2/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Divulgar el proyecto a través de: la página Web de la Institución, emisora estudiantil, carteleras y boletines informativos. | 4/11/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Conversatorios y talleres liderados por estudiantes del Programa de Formación Complementaria, dirigidos a: estudiantes de la media, egresados, administrativos y administradores del restaurante escolar y cafetería, operarios, servicios generales, representantes del sector productivo. | 4/11/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Desarrollar simulaciones de evacuación | 4/11/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Incorporación de estrategias de gestión del riesgo en sesiones de PPI | 4/11/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Divulgar el proyecto a través de: la página Web de la Institución, emisora estudiantil, carteleras y boletines informativos, conversatorios con los estudiantes de preescolar, básica primaria y básica secundaria y padres de familia. | 4/11/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | 40 |  |
| A marzo de de 2011 la Escuela Normal ha evaluado y revisado los convenios existentes de cooperación con las universidades e instituciones educativas para el fortalecimiento del Programa de Formación Complementaria. | Revisión y evaluación de los convenios existentes, y ajustes a los mismos. | 19 /10/2010 | 2/12/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |
|  | Reuniones con representantes de instituciones para definir una agenda de seguimiento y consolidación de los Convenios existentes. | 19 /10/2010 | 2/12/2011 |  |  |  |  | X | 70 |  |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 los estudiantes del Programa de Formación Complementaria han desarrollado por lo menos un proyecto de intervención social con las comunidades educativas del entorno. | Contextualizar la realidad social de las comunidades educativas del entorno. | 16/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | 50 |  |
|  | Diseñar el plan estratégico de compromiso social en los estudiantes del Programa con las comunidades educativas del entorno | 16/01/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Implementación de proyectos de intervención social por parte de los estudiantes en las comunidades educativas del entorno. | 16/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | 100 |  |
|  | Evaluación de las acciones de intervención con comunidades del entorno. | 16/01/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |

| AREA DE GESTIÓN DIRECTIVA |
| --- |
| OBJETIVO: Fortalecer los procesos de direccionamiento y trabajo en equipo en el programa de formación complementaria, orientados a recontextualizar y resignificar la práctica pedagógica investigativa, sistematizar las experiencias y hacer seguimiento al plan de mejoramiento en coordinación con el equipo de gestión institucional. |
| METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | TIEMPO |
|  |  |  |  | F. IN | F. TER |
| A diciembre de 2011, como mínimo, el 60% del plan de estudios del Programa de Formación Complementaria será atendido por un grupo de docentes de dedicación exclusiva y organizado bajo la estrategia de colectivo académico. | Porcentaje del plan de estudios atendido por Docentes dedicados exclusivamente al Programa de Formación Complementaria. Trajo en colectivo docente | Selección de los Docentes, de acuerdo a los perfiles profesionales, laborales y actitudinales, y consolidación del equipo. | Rector | 19 /10/ 2010 | 19/11/2011 |
|  |  | Asignación académica a docentes, de tiempo completo en el PFC. | Rector | 19 /11/ 2010 | 26/11/2011 |
|  |  | Elaboración de Reglamento y Cronograma de actividades del Colectivo Académico. | Coordinación del programa | 19 /11/ 2010 | 24/06/2011 |
|  |  | Seguimiento al cronograma de actividades | Coordinación del programa | 19 /11/ 2010 | 24/06/2011 |
| A diciembre de 2010, la institución ha completado el proceso de seguimiento al plan de mejoramiento 2006 -2010. | Instrumentos de seguimientos diseñados. Información sistematizada sobre indicadores del plan de mejoramiento. Información socializada. | Ajuste de los instrumentos para seguimiento y recolección de información relacionada con cada indicador del PMI. | Coordinación académica | 19 /10/ 2010 | 19/11/2010 |
|  |  | Recolección de información por parte de los responsables del proceso de seguimiento al PMI del PFC. | Equipo de gestión institucional | 19 /11/ 2010 | 26/11/2010 |
|  |  | Sistematización de la información recolectada. | Secretaría administrativa | 19 /11/ 2010 | 24/11/2010 |
|  |  | Socialización de los resultados del seguimiento al plan de mejoramiento. | Rector | 19 /11/ 2010 | 24/11/2010 |
| A diciembre de 2011, integrar las acciones y prácticas pedagógicas mediante procesos de comunicación eficiente y eficaz entre directivos, maestros y los demás actores de la comunidad educativa en relación con el PFC. | Informes mensuales sobre desarrollo de procesos relacionados con la gestión de PFC. Número de informes. Estratégias implementadas. | - Reuniones bimensuales con docentes del PFC. | Rector | 19/10/2010 | 30/11/2011 |
|  |  | - Divulgar la comunicación escrita hacia todos los estamentos de la comunidad educativa, haciendo uso de diversos medios. | Coordinación del programa | 19/10/2010 | 30/11/2011 |
|  |  | - Sistematización de la correspondencia enviada y recibida a la/ de la comunidad educativa. | Coordinación del programa | 19/10/2010 | 30/11/2011 |
| A diciembre de 2011, el 100% de los docentes del PFC han participado en el proceso de resignificación y socialización del PEI y han apropiado sus desarrollos teóricos-prácticos con la comunidad educativa haciendo uso de diversos medios. | Porcentaje de docentes que han participado en la resignificación del PEI y lo han apropiado. Documento del PEI resignificado y aprobado por el consejo directivo. Plan de estudios modificado y aprobado por el consejo académico para el PFC. | - Reuniones semanales con docentes del equipo de gestión del PFC. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 30/11/2011 |
|  |  | - Debates por parte del consejo académico sobre plan de estudio del PFC. | Coordinación académica | 19/10/2010 | 28/10/2011 |
|  |  | - Reuniones con maestros de los núcleos académicos para socialización de resultados. | Coordinación académica | 12/09/20111 | 07/12/2011 |
|  |  | Jornadas de socialización de propuesta de modificaciones al PEI con la comunidad educativa. | Coordinación académica | 11/10/20111 | 07/12/2011 |
|  |  | - Reuniones del consejo directivo para debate y adopción de las modificaciones al PEI. | Coordinación académica | 15/11/2011 | 02/12/2011 |
| Al término de 2011 dinamizar la investigación formativa en el PFC desde los diferentes contextos de la práctica pedagógica. | Centro de investigación pedagógica conformado y funcionando. Número de proyectos de investigación gestionados | Estructuración del proyecto de creación del centro de investigación pedagógica de la ENSF | Rector | 11/08/2011 | 21/10/2011 |
|  |  | Debates sobre proyecto de creación del centro de investigación pedagógica de la ENSF y aprobación por parte del consejo directivo. | Rector | 21/10/2011 | 18/11/2011 |
|  |  | Estructuración del centro de investigaciones, definición de su reglamento interno de organización y funcionamiento, con plan operativo | Rector | 21/10/2011 | 02/12/2011 |
|  |  | Seguimiento y evaluación al plan operativo del centro de investigaciones de la ENSF. | Coordinación del centro de investigaciones | 02/12/2011 | 07/12/2013 |
|  | % de docentes del PFC, participando en procesos de direccionamiento para la constitución de comunidad académica desde los procesos de investigación. | Estructuración de plan de autoformación para los maestros del PFC. | Rector | 19/10/2010 | 30/11/2010 |
|  |  | Participación en eventos de autoformación, en concordancia con el plan. | Coordinación del centro de investigaciones |  |  |
|  |  | Desarrollo y evaluación del as acciones del plan correspondientes al periodo transcurrido. | Coordinación del PFC | 19/10/2010 | 30/11/2011 |
|  | Número de experiencias pedagógicas e investigativas en aula, de los docentes y estudiantes del Programa de Formación complementaria. | - Formulación y desarrollo de proyectos desde la línea de investigación propuesta y en articulación con los proyectos transversales institucionales. | Equipo de docentes del PFC. | 16/01/2011 | 30/04/2012 |
|  |  | Sistematización de los resultados de procesos de investigación de docentes y estudiantes del Programa de Formación complementaria. | Equipo de docentes del PFC. | 16/01/2011 | 30/04/2012 |
|  | % de los docentes consejeros de PPI articulados con el equipo coordinador del PFC, en procesos de investigación. | Jornadas de socialización del plan de PPI con la comunidad de los centros de práctica | Coordinación del PFC | 16/01/2011 | 30/11/2013 |
|  |  | Jornadas de trabajo entre los maestros asesores de PPI y los maestros consejeros | Coordinación del PFC | 16/01/2011 | 30/11/2013 |
|  |  | Sistematización de experiencias de aula, en el contexto de la PPI | Coordinación del PFC | 16/01/2011 | 30/11/2013 |
| Al segundo semestre de 2011 se han realizado los ajustes necesarios al manual de convivencia del PFC, que permita mejorar los mecanismos de relación e interacción de los actores del programa. | Manual de convivencia adoptado, socializado y apropiado por parte de los diferentes actores del PFC. | Jornada de trabajo para la revisión del manual de convivencia en relación en el PFC. | Coordinación de convivencia | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Jornada de trabajo con docentes y estudiantes del PFC para hacer ajustes al manual de convivencia. | Coordinación de convivencia | 19/10/2010 | 03/08/2011 |
|  |  | Socialización de la propuesta de ajustes al nuevo manual de convivencia, ante el equipo de docentes del programa y los estudiantes. | Coordinación del programa | 17/01/2011 | 07/05/2011 |
|  |  | Sesiones del consejo académico para debatir la propuesta de ajustes al nuevo manual de convivencia del PFC. | Rector | 07/05/2011 | 07/08/2011 |
|  |  | Adopción y socialización de ajustes al nuevo manual de convivencia del PFC, por parte del consejo directivo. | Rector | 07/08/2011 | 19/10/2011 |
| A diciembre de 2011 la Escuela Normal ha vinculado al sector productivo y/o empresarial a los proyectos de compromiso social desarrollados por los estudiantes del programa de formación complementaria. | Porcentaje de empresas y organizaciones apoyando los proyectos sociales de los estudiantes del programa. | Caracterizar las empresas productivas del entorno | Estudiantes y asesores de PPI | 10/07/2011 | 02/12/2011 |
|  |  | Convocatoria al sector productivo y empresarial para socializar los proyectos | Rector | 10/07/2011 | 02/12/2011 |
|  |  | Jornada de socialización de proyectos | Asesores de PPI | 10/07/2011 | 02/12/2011 |
|  |  | Realizar convenios de cooperación con el sector productivo y empresarial | Rector y Representantes Legales de las empresas | 10/07/2011 | 02/12/2011 |

| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. GESTIÓN DIRECTIVA PFC. AÑO 2011 |
| --- |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada. ESP: en espera. CAN: cancelada. FIN: finalizada. EEJ: en ejecución. %EJ: porcentaje de ejecución |
| METAS | ACTIVIDADES | PLAZOS/FECHAS | ESTADO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|  |  | F. IN | F. TER | NI | ESP | CAN | FIN | EEJ | %EJ |  |
| A diciembre de 2011, como mínimo, el 60% del plan de estudios del Programa de Formación Complementaria será atendido por un grupo de docentes de dedicación exclusiva y organizado bajo la estrategia de colectivo académico. | Selección de los Docentes, de acuerdo a los perfiles profesionales, laborales y actitudinales, y consolidación del equipo. | 19 /10/ 2010 | 19/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Asignación académica a docentes, de tiempo completo en el PFC. | 19 /11/ 2010 | 26/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Elaboración de Reglamento y Cronograma de actividades del Colectivo Académico. | 19 /11/ 2010 | 24/06/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Seguimiento al cronograma de actividades | 19 /11/ 2010 | 24/06/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
| A diciembre de 2010, la institución ha completado el proceso de seguimiento al plan de mejoramiento 2006 -2010. | Ajuste de los instrumentos para seguimiento y recolección de información relacionada con cada indicador del PMI. | 19 /10/ 2010 | 19/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Recolección de información por parte de los responsables del proceso de seguimiento al PMI del PFC. | 19 /11/ 2010 | 26/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sistematización de la información recolectada. | 19 /11/ 2010 | 24/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Socialización de los resultados del seguimiento al plan de mejoramiento. | 19 /11/ 2010 | 24/11/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
| A diciembre de 2011, integrar las acciones y prácticas pedagógicas mediante procesos de comunicación eficiente y eficaz entre directivos, maestros y los demás actores de la comunidad educativa en relación con el PFC. | Reuniones bimensuales con docentes del PFC. | 19/10/2010 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Divulgar la comunicación escrita hacia todos los estamentos de la comunidad educativa, haciendo uso de diversos medios. | 19/10/2010 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sistematización de la correspondencia enviada y recibida a la/ de la comunidad educativa. | 19/10/2010 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
| A diciembre de 2011, el 100% de los docentes del PFC han participado en el proceso de resignificación y socialización del PEI y han apropiado sus desarrollos teóricos-prácticos con la comunidad educativa haciendo uso de diversos medios. | Reuniones semanales con docentes del equipo de gestión del PFC. | 19/10/2010 | 30/11/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Debates por parte del consejo académico sobre plan de estudio del PFC. | 19/10/2010 | 28/10/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Reuniones con maestros de los núcleos académicos para socialización de resultados. | 12/09/20111 | 07/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Jornadas de socialización de propuesta de modificaciones al PEI con la comunidad educativa. | 11/10/20111 | 07/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Reuniones del consejo directivo para debate y adopción de las modificaciones al PEI. | 15/11/2011 | 02/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
| Al término de 2011 dinamizar la investigación formativa en el PFC desde los diferentes contextos de la práctica pedagógica. | Estructuración del proyecto de creación del centro de investigación pedagógica de la ENSF | 11/08/2011 | 21/10/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Debates sobre proyecto de creación del centro de investigación pedagógica de la ENSF y aprobación por parte del consejo directivo. | 21/10/2011 | 18/11/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Estructuración del centro de investigaciones, definición de su reglamento interno de organización y funcionamiento, con plan operativo | 21/10/2011 | 02/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Seguimiento y evaluación al plan operativo del centro de investigaciones de la ENSF. | 02/12/2011 | 07/12/2013 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Estructuración de plan de autoformación para los maestros del PFC. | 19/10/2010 | 30/11/2010 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Participación en eventos de autoformación, en concordancia con el plan. |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Desarrollo y evaluación de las acciones del plan correspondientes al periodo transcurrido. | 19/10/2010 | 30/11/2011 |  | x |  |  |  | 0 |  |
|  | - Formulación y desarrollo de proyectos desde la línea de investigación propuesta y en articulación con los proyectos transversales institucionales. | 16/01/2011 | 30/04/2012 |  |  |  |  | x | ¿? |  |
|  | Sistematización de los resultados de procesos de investigación de docentes y estudiantes del Programa de Formación complementaria. | 16/01/2011 | 30/04/2012 |  |  |  |  | x | ¿? |  |
|  | Jornadas de socialización del plan de PPI con la comunidad de los centros de práctica | 16/01/2011 | 30/11/2013 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Jornadas de trabajo entre los maestros asesores de PPI y los maestros consejeros | 16/01/2011 | 30/11/2013 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Sistematización de experiencias de aula, en el contexto de la PPI | 16/01/2011 | 30/11/2013 |  |  |  |  | x | ¿? |  |
| Al segundo semestre de 2011 se han realizado los ajustes necesarios al manual de convivencia del PFC, que permita mejorar los mecanismos de relación e interacción de los actores del programa. | Jornada de trabajo para la revisión del manual de convivencia en relación en el PFC. | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Jornada de trabajo con docentes y estudiantes del PFC para hacer ajustes al manual de convivencia. | 19/10/2010 | 03/08/2011 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Socialización de la propuesta de ajustes al nuevo manual de convivencia, ante el equipo de docentes del programa y los estudiantes. | 17/01/2011 | 07/05/2011 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Sesiones del consejo académico para debatir la propuesta de ajustes al nuevo manual de convivencia del PFC. | 07/05/2011 | 07/08/2011 |  |  |  | x |  | 100 |  |
|  | Adopción y socialización de ajustes al nuevo manual de convivencia del PFC, por parte del consejo directivo. | 07/08/2011 | 19/10/2011 |  |  |  | x |  | 100 |  |
| A diciembre de 2011 la Escuela Normal ha vinculado al sector productivo y/o empresarial a los proyectos de compromiso social desarrollados por los estudiantes del programa de formación complementaria. | Caracterizar las empresas productivas del entorno | 10/07/2011 | 02/12/2011 |  |  |  |  | x | ¿? |  |
|  | Convocatoria al sector productivo y empresarial para socializar los proyectos | 10/07/2011 | 02/12/2011 |  | x |  |  |  | 0 |  |
|  | Jornada de socialización de proyectos | 10/07/2011 | 02/12/2011 |  | x |  |  |  | 0 |  |
|  | Realizar convenios de cooperación con el sector productivo y empresarial | 10/07/2011 | 02/12/2011 |  | x |  |  |  | 0 |  |

| AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| --- |
| OBJETIVO: Fortalecer los procesos administrativos y financieros orientados al mejoramiento de los ambientes escolares que redunden en la optimización del desempeño laboral y la cualificación de los aprendizajes de los estudiantes del PFC. |
| METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO |
|  |  |  |  | INICIA | TERMINA |
| Al finalizar 2011, el PFC contará con presupuesto, destinado a su fortalecimiento, y de manera especial la investigación y articulación con la PPI. | Acuerdo del consejo directivo que incluye este rubro y su respectiva cuantía. | Emitir acuerdo de presupuesto por parte del consejo directivo. | Rector | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  | Plan de inversión | Presentar y aprobar plan de inversión por parte del consejo directivo. | Rector | 03/12/2010 | 09/12/2011 |
|  | % de ejecución del plan | Hacer seguimiento a la ejecución del plan y presentar informe al consejo directivo. | Control interno | 03/12/2010 | 09/12/2011 |
| Al finalizar el año 2011 se tendrá sistematizado el seguimiento al plan de gestión para la incorporación y uso pedagógico de TIC, con las evidencias respectivas. | % de desarrollo de acciones programadas. % de sistematización de experiencias de incorporación de TIC en el programa de formación complementaria. | Hacer evaluación y seguimiento al plan de TIC por parte del equipo de gestión. | Equipo de gestión de TICS. | 19/10/2010 | 20/06/2011 |
|  |  | Reformular el plan de TIC. | Equipo de gestión de TICS. | 20/06/2011 | 29/07/2011 |
|  |  | Sistematización de evidencias de incorporación de TIC en el PFC. | Docentes del PFC. | 03/12/2010 | 09/12/2011 |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 se alcanza el 90% de participación de docentes y directivos del programa de formación complementaria en programas asesoría y de actualización. | Número de actividades formativas concertadas, programada y desarrolladas. % de docentes participantes en actividades formativas | Presentación y aprobación de plan de actualización y perfeccionamiento docente por parte del consejo directivo. | Rector | 19/10/2010 | 03/12/2010 |
|  |  | Difusión del plan de actualización y perfeccionamiento docente. | Coordinación del PFC. | 11/01/2011 | 21/01/2011 |
|  |  | Gestión y seguimiento del plan de actualización docente. | . Rector | 21/01/2011 | 02/12/2011 |
| Al finalizar el año 2011, un 60% de los docentes del programa de formación complementaria y los consejeros, tendrán evidencia de acompañamiento de procesos, derivado de la investigación formativa y el desarrollo de proyectos de aula dentro de la PPI con estudiantes del PFC. | % de docentes vinculados en el desarrollo de investigación formativa y proyectos de aula. Número de proyectos de aula en desarrollo y/o sistematizados. Numero de estudiantes participando en semilleros de investigación | Contextualización de aula, institución y comunidad de los centros de práctica por parte de maestros asesores, maestro consejeros y maestros en formación. | Coordinación PFC. | 11/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Identificación de situaciones problemáticas y priorización para planes de intervención. | Colectivo docente del PFC | 11/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Diseño de plan de intervención pedagógica, haciendo uso de herramientas de investigación con carácter formativo. | Colectivo docente del PFC | 11/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Implementación de planes de intervención pedagógica y sistematización de los mismos. | Colectivo docente del PFC | 11/01/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Socialización de procesos y resultados de los planes de intervención pedagógica. | Colectivo docente del PFC | 07/06/2011 | 09/12/2011 |
|  |  | Publicación de memorias sobre procesos de socialización de procesos y resultados de los planes de intervención pedagógica. | Coordinación PFC. | 2/12/2011 | 09/12/2011 |

| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. AÑO 2011 |
| --- |
| CONVENCIONES: NI: no iniciada. ESP: en espera. CAN: cancelada. FIN: finalizada. EEJ: en ejecución. %EJ: porcentaje de ejecución |
| METAS | ACTIVIDADES | PLAZO/FECHAS | ESTADO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|  |  | INICIÓ | FINAL | NI | ESP | CAN | FIN | EEJ | %EJ |  |
| Al finalizar 2011, el PFC contará con presupuesto, destinado a su fortalecimiento, y de manera especial la investigación y articulación con la PPI. | Emitir acuerdo de presupuesto por parte del consejo directivo. | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Presentar y aprobar plan de inversión por parte del consejo directivo. | 03/12/2010 | 09/12/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Hacer seguimiento a la ejecución del plan y presentar informe al consejo directivo. | 03/12/2010 | 09/12/2011 |  |  |  | X |  | ¿? |  |
| Al finalizar el año 2011 se tendrá sistematizado el seguimiento al plan de gestión para la incorporación y uso pedagógico de TIC, con las evidencias respectivas. | Hacer evaluación y seguimiento al plan de TIC por parte del equipo de gestión. | 19/10/2010 | 20/06/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Reformular el plan de TIC. | 20/06/2011 | 29/07/2011 |  |  |  | X |  | 100 |  |
|  | Sistematización de evidencias de incorporación de TIC en el PFC. | 03/12/2010 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 se alcanza el 90% de participación de docentes y directivos del programa de formación complementaria en programas asesoría y de actualización. | Presentación y aprobación de plan de actualización y perfeccionamiento docente por parte del consejo directivo. | 19/10/2010 | 03/12/2010 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Difusión del plan de actualización y perfeccionamiento docente. | 11/01/2011 | 21/01/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
|  | Gestión y seguimiento del plan de actualización docente. | 21/01/2011 | 02/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |
| Al finalizar el año 2011, un 60% de los docentes del programa de formación complementaria y los consejeros, tendrán evidencia de acompañamiento de procesos, derivado de la investigación formativa y el desarrollo de proyectos de aula dentro de la PPI con estudiantes del PFC. | Contextualización de aula, institución y comunidad de los centros de práctica por parte de maestros asesores, maestro consejeros y maestros en formación. | 11/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Identificación de situaciones problemáticas y priorización para planes de intervención. | 11/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Diseño de plan de intervención pedagógica, haciendo uso de herramientas de investigación con carácter formativo. | 11/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Implementación de planes de intervención pedagógica y sistematización de los mismos. | 11/01/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Socialización de procesos y resultados de los planes de intervención pedagógica. | 07/06/2011 | 09/12/2011 |  |  |  |  | X | ¿? |  |
|  | Publicación de memorias sobre procesos de socialización de procesos y resultados de los planes de intervención pedagógica. | 2/12/2011 | 09/12/2011 |  | X |  |  |  | 0 |  |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2010 - 2011

AREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

OBJETIVO: Fortalecer los procesos de direccionamiento y trabajo en equipo en el programa de formación complementaria, orientados a recontextualizar y resignificar la práctica pedagógica investigativa, sistematizar las experiencias y hacer seguimiento al plan de mejoramiento en coordinación con el equipo de gestión institucional.

| METAS | INDICADORES | LÍNEA DE BASE | AÑO 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | META | RESULTADO |
| A diciembre de 2011, como mínimo, el 60% del plan de estudios del Programa de Formación Complementaria será atendido por un grupo de docentes de dedicación exclusiva y organizado bajo la estrategia de colectivo académico. | Porcentaje del plan de estudios atendido por Docentes dedicados exclusivamente al Programa de Formación Complementaria. | 17% | 100% | 72% de la labor académica en el PFD, está en manos de 7 docentes con dedicación exclusiva, en el programa. |
|  | Trabajo en colectivo docente | 0 | 60% | Se ha fortalecido el trabajo en equipo con reuniones semanales para procesos de evaluación, planeación, seguimiento y actualización en campos de investigación, docencia y práctica pedagógica |
| A diciembre de 2010, la institución ha completado el proceso de seguimiento al plan de mejoramiento 2006 -2010. | Instrumentos de seguimientos diseñados. | 50% | 100% | Se cuenta con los instrumentos para seguimiento al plan de mejoramiento (cronogramas, responsables, cuestionarios) |
|  | Información sistematizada sobre indicadores del plan de mejoramiento. | 50% | 100% | 100% de la información del plan de mejoramiento 2006 – 2010, sistematizada. |
|  | Información socializada. | 50% | 100% | 100%, de la información se socializó en sesión del consejo académico, consejo de docentes y asamblea de rendición de cuentas |
| A diciembre de 2011, integrar las acciones y prácticas pedagógicas mediante procesos de comunicación eficiente y eficaz entre directivos, maestros y los demás actores de la comunidad educativa en relación con el PFC. | Informes mensuales sobre desarrollo de procesos relacionados con la gestión de PFC. | 3 | 10 | ¿? |
|  | Número de informes. | 3 | 10 | ¿? |
|  | Estratégias implementadas. | 2 | 4 | 4 |
| A diciembre de 2011, el 100% de los docentes del PFC han participado en el proceso de resignificación y socialización del PEI y han apropiado sus desarrollos teóricos-prácticos con la comunidad educativa haciendo uso de diversos medios. | Porcentaje de docentes que han participado en la resignificación del PEI y lo han apropiado. | 20% | 100% |  |
|  | Documento del PEI resignificado y aprobado por el consejo directivo. | 1 | 1 |  |
|  | Plan de estudios modificado y aprobado por el consejo académico para el PFC. | 1 | 1 |  |
| Al término de 2011 dinamizar la investigación formativa en el PFC desde los diferentes contextos de la práctica pedagógica. | Centro de investigación pedagógica conformado y funcionando. | 0 | 1 |  |
|  | Número de proyectos de investigación gestionados | ¿? | ¿? |  |
|  | % de docentes del PFC, participando en procesos de direccionamiento para la constitución de comunidad académica desde los procesos de investigación. | ¿? | ¿? |  |
|  | Número de experiencias pedagógicas e investigativas en aula, de los docentes y estudiantes del Programa de Formación complementaria. | ¿? | ¿? |  |
|  | % de los docentes consejeros de PPI articulados con el equipo coordinador del PFC, en procesos de investigación. |  |  |  |
| Al segundo semestre de 2011 se han realizado los ajustes necesarios al manual de convivencia del PFC, que permita mejorar los mecanismos de relación e interacción de los actores del programa. | Manual de convivencia adoptado, socializado y apropiado por parte de los diferentes actores del PFC. | 1 | 1 |  |
| A diciembre de 2011 la Escuela Normal ha vinculado al sector productivo y/o empresarial a los proyectos de compromiso social desarrollados por los estudiantes del programa de formación complementaria. | Porcentaje de empresas y organizaciones apoyando los proyectos sociales de los estudiantes del programa. | 0 | ¿? |  |
| ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA |
| OBJETIVOS: Fortalecer los procesos de articulación entre la práctica pedagógica y la investigación, a partir de trabajo de colectivos docentes del PFC, maestros consejeros y egresados, orientados a transformar las prácticas de aula para mejoras el desarrollo de competencias en los estudiantes del PFC y los maestros en ejercicio. |
| METAS | INDICADORES | LÍNEA DE BASE | AÑO 1 |
|  |  |  | META | RESULTADO |
| Al finalizar 2010 se tiene reformulado y socializado el plan de fortalecimiento de la PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA. | Plan de PPI formulado, adoptado y socializado. | 1 | 1 |  |
|  | % de docentes asesores, estudiantes y consejeros que conocen el nuevo plan de PPI. | 80% | 100% |  |
| Al finalizar el primer semestre de 2011 se han hecho ajustes al nuevo sistema de evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes del programa de formación complementaria, fortaleciendo su carácter formativo e investigativo. | % de maestros y estudiantes del PFC que comprenden el nuevo sistema de evaluación, adoptado por la ENSF. | 50% | 100% |  |
| Al finalizar el año 2011 se cuenta con la evaluación y rediseño del 100% los planes de estudio del PFC de acuerdo con enfoque de competencias y créditos académicos, con la participación de maestros, estudiantes y egresados del PFC, y consejeros de PPI. | Nº de docentes, estudiantes y egresados que participan en mesas de trabajo. | 8 | 20 |  |
|  | Número de planes de estudio rediseñados. | 3 | 5 |  |
|  | Coherencia entre los planes y el enfoque por competencias. | ¿? | ¿? |  |
| Al finalizar el año 2011, se contará con un proyecto por núcleo académico/semestre que articule los proyectos transversales con cada curso del respectivo núcleo, diseñados con la participación de colectivos académicos de cada núcleo del PFC. | Número de proyectos por curso/semestre. | 0 | 2 |  |
|  | Número de docentes que participan. | 6 | 12 |  |
|  | Articulación entre proyectos transversales y cursos. | 2 | 3 |  |
| Al finalizar 2011, el 100% de los maestros del PFC estarán formados en el nivel básico de uso de TIC y harán uso de ellas en el proceso de enseñanza para mejorar la dinámica en aula y el trabajo autónomo de los estudiantes. | % de maestros formados en nivel básico de TIC. | 50% | 80% |  |
|  | % de maestros usando TIC en el aula. | 35% | 50% |  |
|  | % de estudiantes del PFC que mejoraron la motivación y su aprendizaje con el uso de TIC. | 0 | ¿? |  |
| Al finalizar el año de 2011 se tendrá actualizada la base de datos de los egresados del PFC de las diferentes promociones a partir del año 2000 y se logrará la participación de un 20% de ellos, en actividades de tipo académico, pedagógico, investigativo y cultural, que sirva de insumo para fortalecer su participación en la vida institucional y evaluar pertinencia de los procesos formativos. | Base de datos actualizada. | 0 | 1 |  |
|  | Número de empleadores que dan referencia de desempeño laboral. | 3 | 6 |  |
|  | Numero de universidades e institutos que facilitan información de desempeño académico. | 0 | 1 |  |
|  | % de egresados de PFC participando en eventos académicos y culturales convocados por la ENSF. | 5% | 20% |  |
| AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| OBJETIVO: Fortalecer los procesos administrativos y financieros orientados al mejoramiento de los ambientes escolares que redunden en la optimización del desempeño laboral y la cualificación de los aprendizajes de los estudiantes del PFC. |
| METAS | INDICADORES | LÍNEA DE BASE | AÑO 1 |
|  |  |  | META | RESULTADO |
| Al finalizar 2011, el PFC contará con presupuesto, destinado a su fortalecimiento, y de manera especial la investigación y articulación con la PPI. | Acuerdo del consejo directivo que incluye este rubro y su respectiva cuantía. | 1 | 1 |  |
|  | Plan de inversión | 1 | 1 |  |
|  | % de ejecución del plan | ¿? | ¿? |  |
| Al finalizar el año 2011 se tendrá sistematizado el seguimiento al plan de gestión para la incorporación y uso pedagógico de TIC, con las evidencias respectivas. | % de desarrollo de acciones programadas. | ¿? | ¿? |  |
|  | % de sistematización de experiencias de incorporación de TIC en el programa de formación complementaria. | 3 | 6 |  |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 se alcanza el 90% de participación de docentes y directivos del programa de formación complementaria en programas asesoría y de actualización. | Número de actividades formativas concertadas, programada y desarrolladas. | 2 | 2 |  |
|  | % de docentes participantes en actividades formativas |  |  |  |
| Al finalizar el año 2011, un 60% de los docentes del programa de formación complementaria y los consejeros, tendrán evidencia de acompañamiento de procesos, derivado de la investigación formativa y el desarrollo de proyectos de aula dentro de la PPI con estudiantes del PFC. | % de docentes vinculados en el desarrollo de investigación formativa y proyectos de aula. |  |  |  |
|  | Número de proyectos de aula en desarrollo y/o sistematizados. |  |  |  |
|  | Numero de estudiantes participando en semilleros de investigación |  |  |  |
| AREA DE GESTIÓN COMUNITARIA |
| OBJETIVO: Fortalecer en la I.E Normal Superior los planes de proyección social, articulación con el sector productivo, y prevención y atención de emergencias y desastres en instituciones educativas, con la participación de estudiantes del PFC como parte de la PPI. |
| METAS | INDICADORES | LÍNEA DE BASE | AÑO 1 |
|  |  |  | META | RESULTADO |
| A primer semestre de 2012 se ha logrado la evaluación, ajuste e implementación del proyecto de gestión del riesgo con participación del 100% de los estudiantes del PFC. | Análisis y ajustes pertinentes del 100% al documento del plan escolar de gestión del riesgo. | 1 | 1 |  |
|  | % de estudiantes del PFC participando en procesos pedagógicos sobre el plan escolar de gestión del riesgo. | 0 | 20% |  |
|  | % de integrantes de la comunidad educativa informada sobre el plan escolar de gestión del riesgo. | 30% | 50% |  |
| A marzo de de 2011 la Escuela Normal ha evaluado y revisado los convenios existentes de cooperación con las universidades e instituciones educativas para el fortalecimiento del Programa de Formación Complementaria. | Porcentaje de convenios con universidades e instituciones educativas evaluados y revisados. | 3 | 6 |  |
|  | % de convenios debidamente consolidados. | 40% | 60% |  |
| Al finalizar el segundo semestre de 2011 los estudiantes del Programa de Formación Complementaria han desarrollado por lo menos un proyecto de intervención social con las comunidades educativas del entorno. | Plan formulado y adoptado | 0 | 1 |  |
|  | Porcentaje de estudiantes del Programa de Formación Complementaria comprometidos en proyectos sociales con las comunidades educativas del entorno. | 15% | 30% |  |
|  | Número de proyectos ejecutados | 1 | 1 |  |